1. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗРОБКИ

ПРОГРАМ-ПЕРЕДУМОВ СИСТЕМИ НАССР

| № з/п | Шифр документа | Назва документа/процесу | Термін розробки/дні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | Е |
|  | ПП-01-21 | Планування виробничих та допоміжних приміщень для уникнення перехресного забруднення: - оцінка негативного впливу зовнішнього середовища; - запобігання перехресному забрудненню; - аналіз плану облаштування території, приміщень, розміщення обладнання, зонування, шляхів руху сировини, продукції, матеріалів тощо. | 5 | 1 |
|  | ПП-02-21 | Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок: - оцінка стану території та приміщень: стіни, підлоги, стелі, вікна, двері, поверхні, обладнання тощо); - організація технічного обслуговування та ремонту обладнання; - організація управління крихкими предметами. | 5 | 1 |
|  | ПП-03-21 | Вимоги до планування та стану комунікацій - вентиляції, водопроводів, електро- та газопостачання, освітлення тощо: - оцінка комунікацій на підприємстві: вентиляція, електропостачання, водопостачання та водовідведення, освітлення тощо). | 5 | 1 |
|  | ПП-04-21 | Безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами: - оцінка ризиків від контакту харчового продукту з поверхнями, водою тощо; - організація управління даними ризиками. | 5 | 1 |
|  | ПП-05-21 | Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, побутових і допоміжних приміщень, території підприємства): - організація процедур санітарної обробки приміщень та території: інвентар, хімічні засоби, кваліфікація персоналу, оформлення програм санітарної обробки, валідація та верифікація процесів прибирання). | 7 | 2 |
|  | ПП-06-21 | Здоров’я та гігієни персоналу: - оцінка ризику від перехресного забруднення продукту персоналом (медичні огляди, щоденний контроль здоров’я персоналу, програми допуску до роботи, організація прання одягу персоналу, контроль відвідувачів). | 7 | 2 |
|  | ПП-07-21 | Захист продуктів від сторонніх домішок; поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності: - класифікація відходів та відповідне управляння ними (договори про утилізацію, організація видалення та зберігання відходів). | 7 | 2 |
|  | ПП-08-21 | Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби профілактики та боротьби: - класифікація шкідників; - організація запобігання їх потраплянню в приміщення та організація боротьби з ними. | 5 | 1 |
|  | ПП-09-21 | Зберігання та використання токсичних сполук та речовин: - класифікація даних сполук; - затвердження переліку мийних та дезінфекційних засобів; - організація приймання, зберігання, видачі та використання даних сполук. | 7 | 2 |
|  | ПП-10-21 | Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками: - первинна та періодична оцінка постачальників; - оформлення специфікацій на сировину та допматеріали (за необхідністю на послуги). | 7 | 2 |
|  | ПП-11-21 | Зберігання та транспортування: - оцінка приміщень та обладнання для зберігання, сировини, продукції та матеріалів; - організація товарного сусідства та забезпечення необхідними температурними умовами; - організація зберігання за принципом FIFO/FEFO. | 7 | 2 |
|  | ПП-12-21 | Контроль за технологічними процесами: - організація управління невідповідними продуктами; - організація необхідних умов для проведення технологічних процесів. | 5 | 1 |
|  | ПП-13-21 | Маркування харчових продуктів та поінформованість споживачів: - визначення шляхів інформування споживачів у відповідності до вимог ЗУ 2639 «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». | 7 | 2 |
|  | ОПП-Х-21 | Операційні програми – передумови, які контролюють конкретні небезпеки і кроки у виробничому процесі (дефростація заморожених продуктів, управління алергенами, дезінфекція яєць тощо) | Від 3-ох до 10-ти днів | Від 1-го до 3-ох днів |

2. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗРОБКИ

ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ ПРОЦЕДУР СИСТЕМИ НАССР

| № з/п | Шифр документа | Назва документа/процесу | Термін розробки/дні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | Е |
|  | 1 | Про комплекс організаційних заходів щодо розроблення системи НАССР та створення групи НАССР | 2 дні | 1 год |
|  | 2 | Про призначення відповідальної особи за забезпечення єдності вимірювань |  | 1 год |
|  | 3 | Про проведення навчання стосовно вимог законодавства України в сфері безпечності харчових продуктів |  | 1 год |
|  | 4 | Про призначення групи відкликання (вилучення) харчової продукції |  | 1 год |
|  | 5 | Про посилення профілактичних заходів для попередження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-GoV-2, |  | 1 год |
|  | 6 | Про проведення валідації й верифікації системи НАССР |  | 1 год |
|  | 7 | Про введення в дію документації системи НАССР |  | 1 год |
|  | Ф-02-ДП-02 | Опис сировини та інгредієнтів: - детальний опис всіє сировини, що постачається для виробництва харчового продукту у відповідності до чинного законодавства, нормативної документації та вимог оператора ринку. | Від 2-ох днів до 1- го місяця | Від 1-го дня до 10- ти днів |
|  | Ф-02-ДП-02 | Опис допоміжних матеріалів: - опис всіх допоміжних матеріалів, що контактують з харчовим продуктом у відповідності до чинного законодавства, нормативної документації та вимог оператора ринку. | Від 2-ох днів до 10-ти днів | Від 1-го дня до 5 - ти днів |
|  | Ф-04-ДП-02 | Опис кінцевого продукту: - опис всього асортименту харчових продуктів, що виробляється на підприємстві. | Від 2-ох днів до 10-ти днів | Від 1-го дня до 5 - ти днів |
|  | П-01-21 | Положення №1 про групу НАССР та її керівника: - визначення кола обов’язків та відповідальності групи НАССР та її керівника. | 2 | 1 |
|  | ДМ-01-21 | Управління документованою інформацією: - оформлення документації та протоколів; - порядок розробки, погодження, затвердження документації; - порядок організації внесення змін; - проведення актуалізації документації; - порядок скасування документації, зберігання, розсилання та ознайомлення з документації. | 4 | 2 |
|  | ДМ-02-21 | Інформування групи НАССР: - визначення кола осіб, щодо внутрішнього та зовнішнього інформування групи НАССР; - визначення механізму інформування. | 4 | 2 |
|  | ДМ-03-21 | Навчання персоналу: - розробка програми навчання персоналу до вимог НАССР; - порядок перевірки знань. | 5 | 2 |
|  | ДП-01-21 | Визначення та розподіл обов’язків та відповідальності персоналу: - розподіл обов’язків між персоналом, що задіяний в закупівлі продукції та матеріалів, зберіганні, виробництві, пакуванні, транспортуванні, прибиранні тощо. | 5 | 2 |
|  | ДП-02-21 | Ідентифікація та оцінювання небезпечних факторів: - механізм ідентифікації та визначення небезпечних факторів (порядок, аналіз спектру небезпечних факторів, протоколи для фіксації даних тощо) | 4 | 2 |
|  | ДП-03-21 | Визначення критичних контрольних точок та їх критичних меж: - механізм визначення критичних контрольних точок ККТ, критичних меж, протоколи для фіксації даних. | 4 | 2 |
|  | ДП-04-21 | Розроблення та проведення процедур моніторингу: - визначення методів моніторингу ККТ (Що контролюємо? Де контролюємо? Чим контролюємо? З якою періодичністю контролюємо? Хто відповідальний за контроль? Де фіксуємо показники?) | 4 | 2 |
|  | ДП-05-21 | Розроблення та проведення коригувань, коригувальних та запобіжних заходів: - фіксація та методи коригування та коригувальних дій щодо виявлених невідповідностей | 4 | 2 |
|  | ДП-06-21 | Формування плану НАССР: - розробка методів швидкого реагування на ККТ, фіксація всіх необхідних даних, визначення відповідального за контроль. | 4 | 2 |
|  | ДП-07-21 | Управління кризовими ситуаціями: - створення групи відкликання (вилучення) харчової продукції; - опис детального механізму відкликання харчової продукції від споживача. | 4 | 2 |
|  | ДП-08-21 | Забезпечення простежуваності продукції: - організація процедури простежуваності за принципом «крок назад» та «крок вперед». | 4 | 2 |
|  | ДП-09-21 | Проведення валідації та верифікації: - порядок проведення валідації системи НАССР та плану НАССР; - порядок проведення верифікації системи НАССР. | 4 | 2 |
|  |  | Блок-схеми технологічних процесів: - розробка детальних схем технологічних процесів від приймання сировини, дод.матеріалів та води до виробництва і реалізації готового продукту; - обов’язкове внесення в блок-схеми всіх допоміжних процесів: чистка, миття, дефростація тощо); | Від 2-ох днів до 1- го місяця | Від 1-го дня до 10- ти днів |
|  | Ф-04-ДП-02 | Ідентифікації та оцінювання небезпечних факторів: - аналіз всіх небезпечних факторів на кожному етапі виробництво відповідно блок-схем технологічних процесів (визначення суттєвості небезпечного фактору) | Від 2-ох днів до 1- го місяця | Від 1-го дня до 10- ти днів |
|  | Ф-01-ДП-03 | Протокол визначення ККТ: - фіксація всіх ККТ | 3 | 1 |
|  | Ф-02-ДП-03 | Визначення критичних меж для кожної ККТ: - визначення критичних меж до кожної ККТ (час, температура, кількість домішок тощо) | 3 | 1 |
|  | Ф-01-ДП-04 | Протокол моніторингу критичних контрольних точок (ККТ): - фіксація фактичного механізму моніторингу кожної ККТ | 3 | 1 |
|  | Ф-01-ДП-06 | План НАССР: - фіксація необхідних коригувальних дій до кожної ККТ | 3 | 1 |
|  |  | Навчання персоналу вимогам НАССР та оформлення відповідних протоколів (Розробка тільки форми протоколу) | 5 | 1 |
|  |  | Оформлення протоколів наради НАССР щодо валідації системи НАССР: - перевірка та узгодження всієї документації НАССР з фіксацією у протоколах. | 5 | 1 |
|  |  | Оформлення протоколів валідації системи НАССР | 3 | 1 |
|  |  | Затвердження системи НАССР: - затвердження системи НАССР вищим керівництвом після узгодження документації і проведення її валідації | Від 1-го днів до 5- ти днів | - |
|  |  | Введення в дію документації НАССР (введення в дію необхідних журналів та протоколів системи, запуск системи в роботу: - введення в дію всієї документації в термін від трьох до семи робочих днів після затвердження документації вищим керівництвом. | Від 3-ох днів до 7- ми днів | - |

3. ТЕРМІНИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ НАССР

Загальний орієнтовний термін розробки програм-передумов:

| ХТО ВИКОНУЄ | РОБОЧИЙ ЧАС (дні) | КАЛЕНДАРНО (місяці) | КАЛЕНДАРНО (дні) |
| --- | --- | --- | --- |
| Самостійно – С | 80 - 90 | 3,5 – 4,0 | 109 - 123 |
| Допомогає кваліфікований сторонній експерт Е* | 19 - 21 | 0,9- 1,0 | 26 - 29 |

Загальний орієнтовний термін розробки постійно діючих процедур системи НАССР:

| ХТО ВИКОНУЄ | РОБОЧИЙ ЧАС (дні) | КАЛЕНДАРНО (місяці) | КАЛЕНДАРНО (дні) |
| --- | --- | --- | --- |
| Самостійно – С | 86 – 201 | 3,9 – 9,1 | 117 - 274 |
| Допомогає кваліфікований сторонній експерт Е* | 36 – 71 | 1,6 – 3,2 | 49 - 97 |

Загальний орієнтовний термін розробки ВСІЄЇ системи НАССР:

| ХТО ВИКОНУЄ | РОБОЧИЙ ЧАС (дні) | КАЛЕНДАРНО (місяці) | КАЛЕНДАРНО (дні) |
| --- | --- | --- | --- |
| Самостійно – С | 166 – 291 | 7,5 – 13,2 | 226 – 396 |
| Допомогає кваліфікований сторонній експерт Е* | 55 – 92 | 2,5 – 4,2 | 75 - 125 |

Загальний орієнтовний та округлений термін розробки ВСІЄЇ системи НАССР:

| ХТО ВИКОНУЄ | РОБОЧИЙ ЧАС (дні) | КАЛЕНДАРНО (місяці) | КАЛЕНДАРНО (дні) |
| --- | --- | --- | --- |
| Самостійно – С | 160 – 300 | 7 – 13 | 210 – 390 |
| Допомогає кваліфікований сторонній експерт Е* | 50 – 90 | 2 – 4 | 60 - 120 |